## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Sexbent robot
Projektgrupp: |  | 5 |  | Datum: |  | 2011-01-31 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Version: |  | 1 | [7 empty] | Tomas Svensson
Kurs: |  | Elektronikprojekt Y |  | Utfärdare: |  | Olle projektledare
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
1 | aktivitet 1 |  | 23 | alla | 10 | 13 | [21 empty] | 23
2 | aktivitet 2 |  | 40 | aa,kk,oo,ss |  |  | 15 | 25 | [19 empty] | 40
3 | aktivitet 3 |  | 12 | kk,oo |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
4 | aktivitet 4 |  | 10 | ss |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 10
5 | aktivitet 5 |  | 110 | alla | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | 30 | [17 empty] | 114
6 | aktivitet 6 |  | 13 | aa | [5 empty] | 5 | 8 | [16 empty] | 13
7 | aktivitet 7 |  | 90 | kk,oo | [7 empty] | 40 | 50 | [14 empty] | 90
8 | aktivitet 8 |  | 120 | ss |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | [14 empty] | 120
9 | aktivitet 9 |  | 45 | nn | [8 empty] | 20 | 25 | [13 empty] | 45
10 | reservtid |  | 40 | alla |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | [13 empty] | 40
11 | [27 empty] | 0
12 | [27 empty] | 0
13 | [27 empty] | 0
14 | [27 empty] | 0
15 | projektmöten |  | 25 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | 25
16 | [27 empty] | 0
17 | [27 empty] | 0
18 | [27 empty] | 0
19 | milstolpe 1 | [5 empty] | fr | [20 empty] | 0
20 | milstolpe 2 | [11 empty] | to | [14 empty] | 0
21 | milstolpe 3 | [14 empty] | ti | [11 empty] | 0
22 | milstolpe 4 | [18 empty] | to | [7 empty] | 0
23 | milstolpe 5 | [24 empty] | fr |  | 0
24 | beslutspunkt 1 | [6 empty] | on | [19 empty] | 0
25 | beslutspunkt 2 | [11 empty] | fr | [14 empty] | 0
26 | beslutspunkt 5 | [25 empty] | to | 0
27 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 528 |  | 26 | 30 | 41 | 62 | 40 | 70 | 28 | 95 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Sexbent robot
Projektgrupp: |  | 5 |  | Datum: |  |  |  | 2011-02-21
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare: |  |  |  | Olle Projektledare
Kurs: |  | Elektronikprojekt Y
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
| Anna |  | 3 | 5 | 4 | [20 empty] | 12
| Kalle |  | 5 | 2 | 2 | [20 empty] | 9
| Pelle |  | 5 | 4 | 10 | [20 empty] | 19
| Olle |  | 2 | 6 | 12 | [20 empty] | 20
| Stina |  | 6 | 8 | 8 | [20 empty] | 22
| Niklas |  | 5 | 5 | 5 | [20 empty] | 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 26 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97